## Planning
ID | Niveau hiérarchique | Nom | Durée | Prédécesseurs | Lot | Source / hypothèse
1 | 1 | 1. DÉMARRAGE
2 | 2 | DÉMARRAGE DES TRAVAUX EIFFAGE (OS) - date modifiable via Informations sur le projet | 0 jour |  | EIFFAGE | Modifier la date de début du projet : tout le planning se décale.
3 | 1 | 2. INSTALLATION DE CHANTIER
4 | 2 | [EIFFAGE] Constat d'huissier avant travaux (site, voiries, végétation) | 1 jours | 2FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.1.1 ; CCTP EIFFAGE 5.1.1 / 3.5.
5 | 2 | [SPK] Clôture de chantier + base vie commune + armoire de chantier (SPK) - préalable aux interventions EIFFAGE | 2 jours | 2FD | SPK | Limites de prestations 1 : clôture, base vie, armoire = SPK. CCTP EIFFAGE 5.1.3, 5.1.9.
6 | 2 | [EIFFAGE] Pistes d'accès engins + plateforme de circulation sur géotextile classe 5 | 3 jours | 5FD;4FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.3.3 ; Limites de prestations 1 (si nécessaire).
7 | 2 | [EIFFAGE] Dépose et stockage des bordures béton (réemploi en fin de chantier) | 1 jours | 5FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.3.4.
8 | 1 | 3. PHASAGE - DÉVOIEMENTS ET MISE HORS SERVICE SOURCE B2
9 | 2 | [EIFFAGE] Piquetage/marquage et reconnaissance des réseaux existants dans l'emprise (DN100 AEP, DN150 incendie, EU/EV/EP/électricité/fibre) | 1 jours | 5FD | EIFFAGE | CCTP EIFFAGE 5.6.2 ; Limites de prestations 1.
10 | 2 | [EIFFAGE] Dévoiement réseau incendie DN150 + alimentation AEP/arrosage DN100 hors emprise radier (essais, DOE) | 6 jours | 9FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.6.2 ; Limites de prestations 1. Continuité du réseau incendie à maintenir (coupure ponctuelle validée MOA).
11 | 2 | [EIFFAGE] Dévoiement EU / EV / EP / électricité / fibre / arrosage si nécessaire (relevé NCA) | 2 jours | 9FD | EIFFAGE | Limites de prestations 1 (si nécessaire).
12 | 2 | [SPK] Raccordements provisoires + mesures compensatoires avant coupure de la B2 (gardiennage MOA : préavis 5 semaines) | 3 jours | 5FD | SPK | Limites de prestations 2 ; DPGF SPK 3.1.4 ; CCTP SPK 3.1.4. Durée estimée.
13 | 2 | [SPK] Consignation + VIDANGE cuve source B2 (début de l'indisponibilité de la B2) | 2 jours | 12FD | SPK | Limites de prestations 1/2. Décalage 25 jours ouvrés = 5 semaines de préavis gardiennage.
14 | 1 | 4. DÉPOSES ET DÉMOLITIONS - SOURCE B2
15 | 2 | [EIFFAGE] Dépose brise-vue bois + charpente métallique support + grille d'accès/porte grillagée (évacuation) | 3 jours | 5FD;6FD;4FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.4.1 ; Limites de prestations 4 / Travaux réserves d'eau B2. Fait avant la vidange pour réduire l'indisponibilité.
16 | 2 | [SPK] Dépose et évacuation de la cuve B2 existante (SPK) - EIFFAGE démolit le radier ensuite | 4 jours | 13FD;15FD | SPK | DPGF SPK 3.5 ; CCTP EIFFAGE 5.4.2 (par lot SPK). Durée estimée (cuve acier 405 m³).
17 | 2 | [SPK] Dépose du GMPD B2 + tuyauteries (SPK) - avant dépose des pièces de scellement EIFFAGE | 2 jours | 13FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Source B2 - GMPD).
18 | 2 | [SPK] Dépose des réseaux existants local GE (SPK) - avant démolition dalle EIFFAGE | 1 jours | 13FD | SPK | Limites de prestations Travaux local GE.
19 | 2 | [EIFFAGE] Dépose des réseaux existants cuve B2 → local B2 → local A/GE (terrassement, évacuation, remblaiement) | 3 jours | 16FD;13FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.6.3 ; Limites de prestations 1 (dépose réseaux depuis cuve B2 jusqu'au local source A et B2 = EIFFAGE).
20 | 2 | [EIFFAGE] Démolition du radier existant + évacuation des gravats (maîtrise poussières) | 4 jours | 16FD;10FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.4.3 (ens.). Durée estimée.
21 | 2 | [EIFFAGE] Étêtage des fondations existantes à -1,00 m du niveau plateforme + évacuation | 2 jours | 20DD+1 j | EIFFAGE | Limites de prestations 4.
22 | 2 | [EIFFAGE] Relevé géomètre + plan de récolement des ouvrages enterrés, adaptation des fondations | 1 jours | 21FD | EIFFAGE | Limites de prestations 4 ; CCTP EIFFAGE 5.4.4.
23 | 2 | [EIFFAGE] (OPTION 5.4.4) Purge des fondations profondes existantes (-80 cm sous niveau final) + remblai sablo-graveleux | 2 jours | 22FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.4.4 OPTIONNEL : mode de fondation existant inconnu. Mettre la durée à 0 si l'option n'est pas retenue.
24 | 2 | [EIFFAGE] Dépose des pièces de scellement existantes local B2 + reprise des percements (DN300, DN200, DN150, échappement) | 2 jours | 17FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.8.2 ; Limites de prestations Travaux source B2.
25 | 2 | [EIFFAGE] Démolition contrôlée réservation dalle basse et soubassement local GE (sciage, mise à nu des armatures) | 2 jours | 18FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.8.5 ; Limites de prestations Travaux local GE.
26 | 2 | [EIFFAGE] Dépose pièce de scellement existante local GE + création du percement DN200 | 1 jours | 25FD | EIFFAGE | Limites de prestations Travaux local GE.
27 | 1 | 5. FONDATIONS ET RADIER - CUVE B2
28 | 2 | [EIFFAGE] Plateforme de travail pour pieux (portance EV2 > 50 MPa, géotextile) | 2 jours | 22FD;23FD | EIFFAGE | Limites de prestations 4 ; DPGF EIFFAGE 5.3.3.
29 | 2 | [EIFFAGE] Épuisement des eaux / rabattement de nappe (nappe ~ 27,4 NGF) pendant les fondations | 18 jours | 28DD;44FF | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.3.7 ; CCTP EIFFAGE 4.7.2 ; Limites de prestations 3. Hamac plateforme → coulage radier.
30 | 2 | [EIFFAGE] Pieux à tarière creuse (amenée/repli du matériel, forage, armatures, béton) - ~20 à 25 u. à confirmer PEO | 5 jours | 28FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.5.1 (u) ; CCTP EIFFAGE 5.5.1 ; G2PRO Fondasol. Hypothèse ~5 pieux/jour.
31 | 2 | [EIFFAGE] Stockage sur polyane et évacuation des terres et boues de forage + nettoyage voies | 3 jours | 30DD+1 j | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.5.2 / 5.3.8.
32 | 2 | [EIFFAGE] Essais et contrôle des pieux (DTU 13.2 / NF P94-262) | 2 jours | 30FD | EIFFAGE | CCTP EIFFAGE 5.5.1.
33 | 2 | [EIFFAGE] Recépage des pieux | 1 jours | 30FD | EIFFAGE | CCTP EIFFAGE 5.5.1.
34 | 2 | [EIFFAGE] Terrassement fouille radier + substitution remblais de portance + fond de forme (débord 1 m) | 2 jours | 33FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.3.5 / 5.3.6 (m³).
35 | 2 | [EIFFAGE] Puisard de trop-plein de la cuve (terrassement, béton de propreté, grille circulable) | 2 jours | 34FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.6.6 ; CCTP EIFFAGE 5.6.6.
36 | 2 | [EIFFAGE] Béton de propreté (e >= 5 cm) sous radier | 1 jours | 34FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.5.3.
37 | 2 | [EIFFAGE] Boucle de terre fond de fouille (câble nu 25 mm2, R <= 3 ohms) + attentes de terre cuve | 1 jours | 36FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.3.9 ; Limites de prestations 3 (boucle de terre du radier = EIFFAGE).
38 | 2 | [EIFFAGE] Pose massifs, platines et boîtes de réservation de pre-scellement (poteaux brise-vue) | 1 jours | 36FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.5.4.
39 | 2 | [EIFFAGE] Couche de forme + sablon d'égalisation + film polyéthylène | 1 jours | 36FD | EIFFAGE | CCTP EIFFAGE 5.5.5.
40 | 2 | [SPK] Livraison sur site : pièces de scellement + tuyauterie d'aspiration DN300 (fournitures SPK pour EIFFAGE) | 1 jours | 17FD | SPK | Limites de prestations 4 (source B2, local GE) : fourniture SPK.
41 | 2 | [EIFFAGE] Pose et incorporation de la tuyauterie d'aspiration DN300 sous radier (fournie SPK) + validation implantation SPK/EIFFAGE | 1 jours | 39FD;40FD | EIFFAGE + SPK | Limites de prestations 4 : EIFFAGE réalise, SPK accompagne (P) et valide l'implantation avant coulée.
42 | 2 | [EIFFAGE] Drain périphérique / gestion des eaux autour du radier (si G2PRO l'impose) | 1 jours | 39FD | EIFFAGE | Limites de prestations 4 (conditionnel).
43 | 2 | [EIFFAGE] Ferraillage radier (TS + HA), attentes pieux, réservations, fourreaux, coffrage de rives et bêches périphériques | 4 jours | 41FD;38FD;37FD;42FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.5.5 (m³). Durée estimée (radier ~ Ø 14 m).
44 | 2 | [EIFFAGE] Coulage du radier béton C25/30 XC2 XF1 (parement soigné, circulations brossées antidérapantes) | 1 jours | 43FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.5.5 ; CCTP EIFFAGE 4.4.
45 | 2 | [EIFFAGE] Durcissement du radier avant chargement de la cuve (délai à valider BET / bureau de contrôle) | 9 jours | 44FD | EIFFAGE | Hypothèse 9 jours ouvrés avant chargement de la cuve : à valider BET / bureau de contrôle (28 j si exigé).
46 | 1 | 6. LOCAL B2, LOCAL GE ET LOCAL SPRINKLEUR - SCELLEMENTS
47 | 2 | [EIFFAGE] Pose nouvelles pièces de scellement local B2 (DN300, DN200, DN150, échappement), reprise mortier, étanchéité, calfeutrement | 2 jours | 24FD;40FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.8.3 ; Limites de prestations Travaux source B2.
48 | 2 | [EIFFAGE] Pose nouvelle pièce de scellement refoulement DN200 local GE + calfeutrement | 1 jours | 26FD;40FD | EIFFAGE | Limites de prestations Travaux local GE.
49 | 2 | [SPK] Pose du nouveau GMPD + tuyauteries DN300/DN200 dans le local B2 (après scellements EIFFAGE) | 6 jours | 47FD;17FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Source B2). Durée estimée.
50 | 2 | [EIFFAGE] Restauration couche de forme, dalle portée, soubassement et cuvelage local GE + durcisseur de dalle | 3 jours | 48FD;60FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.8.5 ; Limites de prestations Travaux local GE.
51 | 2 | [EIFFAGE] Percement des voiles béton façade Nord : ventilation haute et basse + redressement des tableaux | 2 jours | 5FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.8.4 (m²) ; Limites de prestations Travaux local sprinkleur source A.
52 | 2 | [SPK] Fourniture et pose des grilles de ventilation (après percement EIFFAGE) | 1 jours | 51FD | SPK | Limites de prestations 4.
53 | 1 | 7. TRANCHÉES COMMUNES ET RÉSEAUX ENTERRÉS
54 | 2 | [EIFFAGE] Ouverture tranchée commune (~ 25 ml estimés) | 2 jours | 44FD;19FD;10FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.6.1 (ml) ; Limites de prestations 5. Longueur estimée : à relever sur plan.
55 | 2 | [EIFFAGE] Fourreaux électriques 2 x Ø90 (local B2 / réserve d'eau) + chambre de tirage | 1 jours | 54FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.6.4 / 5.6.5 ; Limites de prestations 5 (Électricité).
56 | 2 | [SPK] Pose aspiration DN300 + remplissage/retour essai DN150 + épreuves (tranchée 1) - avant remblaiement EIFFAGE | 4 jours | 54FD;41FD;47FD | SPK | Limites de prestations 5 : tableau mentionne remplissage DN200 / retour essai DN150 (CCTP : DN150).
57 | 2 | [EIFFAGE] Grillage avertisseur + remblaiement et compactage tranchée 1 (95 % OPM) | 2 jours | 56FD;55FD | EIFFAGE | Limites de prestations 5 : remblaiement EIFFAGE après pose SPK.
58 | 2 | [EIFFAGE] Ouverture tranchée commune (~ 60 ml estimés, sciage voirie lourde + espace vert) | 3 jours | 19FD;10FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.6.1 / 5.3.2 ; Limites de prestations 5. Longueur estimée.
59 | 2 | [EIFFAGE] Fourreaux électriques 2 x Ø90 (local GE / local B2) + chambre de tirage | 1 jours | 58FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.6.4 / 5.6.5.
60 | 2 | [SPK] Pose refoulement DN200 jusqu'au local GE + épreuves (tranchée 2) - avant remblaiement EIFFAGE | 5 jours | 58FD;47FD;48FD | SPK | Limites de prestations 5 (Liaison local B2 ↔ local GE).
61 | 2 | [EIFFAGE] Grillage avertisseur + remblaiement et compactage tranchée 2 | 2 jours | 60FD;59FD | EIFFAGE | Limites de prestations 5.
62 | 2 | [EIFFAGE] Tranchée + réseau de collecte extérieur EU PVC DN200 (puisard/vidange → regard existant), regard 500x500 | 3 jours | 35FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.6.7 (ml) ; Limites de prestations 5.
63 | 2 | [SPK] Réseau EU àérien trop-plein/vidange, sortie à 1,00 m du nu cuve (SPK) - raccordé ensuite par EIFFAGE | 2 jours | 69FD | SPK | Limites de prestations 5 (Vidange - Eaux usées).
64 | 2 | [EIFFAGE] Raccordement sur réseau EU existant (branchement), boîte de branchement, reprise des sorties EU à 1,00 m | 1 jours | 62FD;63FD | EIFFAGE | Limites de prestations 5.
65 | 2 | [EIFFAGE] Remblaiement et compactage tranchée EU | 1 jours | 64FD | EIFFAGE | Limites de prestations 5.
66 | 2 | [SPK] Tirage des câbles TGBT / reports d'alarme dans les fourreaux EIFFAGE | 3 jours | 55FD;59FD | SPK | Limites de prestations 5 (Électricité).
67 | 1 | 8. CUVE B2 620 m³ (SPK) - INTERFACES
68 | 2 | [SPK] Livraison de la cuve sur site | 2 jours | 44FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b.
69 | 2 | [SPK] Implantation et montage de la cuve boulonnée Ø 12,48 m x H 5,74 m sur le radier EIFFAGE | 8 jours | 45FD;68FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Réserve d'eau). Durée estimée.
70 | 2 | [SPK] Poche PVC, toit autoportant, échelle, équipements de la cuve | 5 jours | 69FD | SPK
71 | 2 | [EIFFAGE] Joint ciment périphérique autour de la cornière de fixation de la cuve | 1 jours | 69FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.8.1 (ml) ; Limites de prestations 4.
72 | 2 | [SPK] Remplissage de la cuve (<= 36 h) + test d'étanchéité | 3 jours | 70FD;71FD;64FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b. (remplissage en 36 h maximum). Évacuation EU du trop-plein nécessaire.
73 | 2 | [SPK] Essais + REMISE EN SERVICE de la source B2 (fin de l'indisponibilité de la B2) | 3 jours | 72FD;49FD;56FD;60FD | SPK | Jalon de fin d'indisponibilité de la source B2.
74 | 2 | [SPK/MOA] Mesures compensatoires + gardiennage pendant l'indisponibilité de la source B2 | 59 jours | 13DD;73FF | SPK | Limites de prestations 2 ; DPGF SPK 3.1.4 / 3.1.5. Hamac : durée = vidange → remise en service B2.
75 | 1 | 9. BRISE-VUE : CHARPENTE, BARDAGE BOIS, PORTE
76 | 2 | [EIFFAGE] Montage charpente métallique brise-vue (poteaux, pannes, contreventement) + scellement définitif des ancrages | 4 jours | 70FD;57FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.7.1 ; Limites de prestations 4. CCTP EIFFAGE 1 : cuve et réseaux avant brise-vue.
77 | 2 | [EIFFAGE] Sous-construction du bardage (profils oméga acier galvanisé sur poteaux) | 3 jours | 76DD+2 j | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.9.1 (m²). Durée estimée.
78 | 2 | [EIFFAGE] Lames de bardage bois douglas à claire-voie (espacement 20 mm), coupes à 45°, saturateur | 6 jours | 77DD+2 j | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.9.2 (m²). Hypothèse ~40 m²/jour.
79 | 2 | [EIFFAGE] Pose porte d'accès cuve B2 (ferme-porte, barre anti-panique, serrure compatible site) | 1 jours | 77FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.9.3.
80 | 1 | 10. VOIRIES ET ESPACES VERTS - REMISE EN ÉTAT
81 | 2 | [EIFFAGE] Remise en place des bordures béton (joints résistants UV et hydrocarbures) | 1 jours | 61FD;7FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.10.3 (ml).
82 | 2 | [EIFFAGE] Réfection voie technique : reprofilage GNT 30 cm, géotextile cl.4, enrobé noir 5 cm au droit des réseaux | 3 jours | 81FD;57FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.10.4 (m²) ; Limites de prestations 6.
83 | 2 | [EIFFAGE] Dépose des pistes d'accès chantier + évacuation + reprofilage | 1 jours | 76FD;65FD;50FD;57FD | EIFFAGE | CCTP EIFFAGE 5.3.3.
84 | 2 | [EIFFAGE] Mouvements de terres, nivellement espaces verts + apport terre végétale 0,30 m mini | 2 jours | 83FD | EIFFAGE | Limites de prestations 6.
85 | 2 | [EIFFAGE] Préparation avant engazonnement (nettoyage, rotavator 0,20 m, amendements, réglage) | 1 jours | 84FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.10.1.
86 | 2 | [EIFFAGE] Engazonnement (semis 3 kg/are, roulage, ratissage) - plantations gazon | 1 jours | 85FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.10.2 (m²). Contrôle à 1 mois / tonte à 15 j hors planning.
87 | 2 | [EIFFAGE] Réfection des cheminements de chantier | 1 jours | 83FD | EIFFAGE | Limites de prestations 6.
88 | 2 | [EIFFAGE] Curage + contrôle caméra des réseaux EU en fin de travaux | 1 jours | 65FD;83FD | EIFFAGE | Limites de prestations 5.
89 | 1 | 11. FIN DE CHANTIER EIFFAGE
90 | 2 | [EIFFAGE] Constat d'huissier contradictoire de fin de travaux | 1 jours | 86FD;87FD;82FD;88FD;78FD;79FD | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.1.1 ; CCTP EIFFAGE 5.1.1.
91 | 2 | [EIFFAGE] DOE lot EIFFAGE : récolement ouvrages enterrés, PV essais béton/pieux, fiches techniques | 3 jours | 90FD;32FD | EIFFAGE | Limites : DOE chacun pour son lot ; CCTP EIFFAGE 2.3.7.
92 | 2 | FIN DES TRAVAUX EIFFAGE | 0 jour | 91FD | EIFFAGE
93 | 1 | 12. PRESTATIONS TRANSVERSES EIFFAGE (hamacs)
94 | 2 | [EIFFAGE] Gestion des portails / accès de chantier (ouverture, fermeture, surveillance) | 69 jours | 5DD;90FF | EIFFAGE | Limites de prestations 1 : EIFFAGE phase 1 ; CCTP EIFFAGE 5.1.3.
95 | 2 | [EIFFAGE] Entretien et nettoyage des abords, accès et voies (permanent) | 69 jours | 5DD;90FF | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.1.11 ; CCTP EIFFAGE 5.1.11.
96 | 2 | [EIFFAGE] Homme trafic (voie pompier, arrivées/départs camions) - phases démolition à remise en état | 58 jours | 15DD;83FF | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.1.12 ; Limites de prestations 2 (chacun pour son lot).
97 | 2 | [EIFFAGE] Bennes de chantier + évacuation gravats (part du lot) | 58 jours | 15DD;83FF | EIFFAGE | DPGF EIFFAGE 5.1.10.